## Sprint1_DetailPlan (hidden)
pdat | API ID | Task Name | Duration | Start | Finish | % Complete | Resource Names | Phân Loại chức năng | Phân loại CR | Nội dung CR | Tiến độ cập nhật CR | Note Issues | hr@chipchip.edu.vn
1 |  | Campaign Project | 138 hrs | 2022-01-24 | 2022-02-23
2 |  | Sprint 1 | 138 hrs | 2022-01-24 | 2022-02-23 | 0%
3 |  | Authentication | 6 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 |  |  | PHANHE
4 | AUTHEN_SCR | Screen login |  |  |  | 100% |  | MH
5 |  | Create | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-02-07 | 100% | HoangTD5 | FE |  |  |  | Đang bận task DD, sau tết sẽ hoàn thành
6 |  | Review | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-02-07 | 100% | FELead_NhatNC | FE
7 |  | Update | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-02-07 | 100% | HoangTD5 | FE |  |  |  | TungTT46 update lại phần giao diện. do hiện tại đang bị vỡ CSS(8/2/2022 đã update)
8 | AUTHEN_API01 | API login |  |  |  | 100% |  | MH
9 |  | Create | 5 hrs | 2022-01-24 | 2022-02-07 | 100% | HoangTD5 | BE
10 |  | Review | 0.5 hrs | 2022-01-24 | 2022-02-07 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
11 |  | Update | 0.5 hrs | 2022-01-24 | 2022-02-07 | 100% | HoangTD5 | BE
12 | AUTHEN_API02 | API logout |  |  |  | 100% |  | API
13 |  | Create | 5 hrs | 2022-01-24 | 2022-02-07 | 100% | HoangTD5 | BE
14 |  | Review | 0.5 hrs | 2022-01-24 | 2022-02-07 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
15 |  | Update | 0.5 hrs | 2022-01-24 | 2022-02-07 | 100% | HoangTD5 | BE
16 |  | Tích hợp với VSA để authen và author. | 6 hrs | 2022-01-24 | 2022-02-07 | 100% | HoangTD5 | BE
17 |  | Tích hợp với API | 4 hrs | 2022-01-24 | 2022-02-07 | 100% | HoangTD5 | TH
18 |  | Test & Fixbug |  |  |  | 100% |  | MH
19 |  | ITC | 0 | 2022-01-24 | 2022-02-07 | 100% | Tester1_1 | ITC
20 |  | ITE | 0 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | Tester1_1 | ITE
21 |  | Fixbug | 0 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | HoangTD5 | FB
22 |  | Reward | [5 empty] | PHANHE
23 |  | Màn hình tìm kiếm |  |  |  | 0% |  | MH
24 |  | Màn hình tìm kiếm layout |  |  |  | 100% |  | MH | CR từ nội bộ giải pháp | 25/01/2022: Bổ sung thông tin trạng thái sử dụng "chưa gán", "đã gán", đã sử dụng cho reward lẻ
25 |  | Create | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FE1_LamPV5 | FE
26 |  | Review | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FELead_NhatNC | FE
27 |  | Update | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FE1_LamPV5 | FE
28 | RSPS-API-002 | API Tìm kiếm reward |  |  |  | 100% |  | MH
29 |  | Create | 12 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 100% | BE1_TuyenND8 | BE |  |  |  | late do dựng base entity, DB của phần reward- stockpile. Start code ngày 25/1
30 |  | Review | 1 hr | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
31 |  | Update | 1 hr | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 100% | BE1_TuyenND8 | BE
32 |  | Tích hợp với API | 5 hrs | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 90% | FE1_LamPV5,BE1_TuyenND8 | TH |  |  |  | 8/2/2022: Do tập trung làm phần layout cho workflow nên chưa làm theo plan. Sơ xót của PM không nhắc member Tuyên nghỉ nên đang nhờ SonNV41 support để tích hợp
33 |  | Test & Fixbug |  |  |  | 0% |  | MH
34 |  | ITC | 10 hrs | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 100% | HuongNTT39 | ITC
35 |  | ITE | 10 hrs | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 80% | DuyenDT9 | ITE
36 |  | Fixbug | 5 hrs | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 0% | BE1_TuyenND8,FE1_LamPV5 | FB
37 |  | Màn hình tạo loại lời chúc |  |  |  | 0% |  | MH
38 |  | Layout - Màn hình tạo/update loại reward lời chúc |  |  |  | 100% | FE1_LamPV5 | MH
39 |  | Create | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FE1_LamPV5 | FE | CR từ nội bộ giải pháp | 24/01/2022: hiển thị toast message báo thành công
40 |  | Review | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FELead_NhatNC | FE
41 |  | Update | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FE1_LamPV5 | FE
42 | RSPS-API-003 | Lưu loại reward lời chúc |  |  |  | 100% | BE1_TuyenND8 | API
43 |  | Create | 8 hrs | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 100% | BE1_TuyenND8 | BE | CR từ nội bộ giải pháp | 25/01/2022: Lưu trạng thái sử dụng = "chưa gán"
44 |  | Review | 1 hr | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
45 |  | Update | 1 hr | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 100% | BE1_TuyenND8 | BE
46 | RSPS-API-004 | update loại reward lời chúc |  |  |  | 100% | BE1_TuyenND8 | API
47 |  | Create | 8 hrs | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 100% | BE1_TuyenND8 | BE | CR từ nội bộ giải pháp | 25/01/2022: cập nhật thông tin liên quan trạng thái sử dụng bổ sung (chưa gán, đã gán, đã sử dụng)
48 |  | Review | 1 hr | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
49 |  | Update | 1 hr | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | BE1_TuyenND8 | BE
50 | RSPS-API-005 | API view chi tiết loại reward lời chúc |  |  |  | 100% | BE1_TuyenND8 | API
51 |  | Create | 8 hrs | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 100% | BE1_TuyenND8 | BE
52 |  | Review | 1 hr | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
53 |  | Update | 1 hr | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 100% | BE1_TuyenND8 | BE
54 |  | Tích hợp với API | 16 hrs | 2022-02-08 | 2022-02-10 | 90% | FE1_LamPV5,BE1_TuyenND8 | TH |  |  |  | late do gặp iusse phần update Cashback -> đã xử lý
55 |  | Test & Fixbug |  |  |  | 0% |  | IT
56 |  | ITC | 5 hrs | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 100% | HuongNTT39 | ITC
57 |  | ITE | 5 hrs | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 80% | HuongNTT39 | ITE
58 |  | Fixbug | 5 hrs | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 0% | BE1_TuyenND8,FE1_LamPV5 | FB
59 |  | Màn hình tạo reward combo |  |  |  | 0% |  | MH
60 |  | Màn hình tìm kiếm các loại combo |  |  |  | 0% |  | MH
61 |  | Layout - Màn hình tìm kiếm các loại combo |  |  |  | 100% |  | MH
62 |  | Create | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FE2_TungTT46 | FE | CR từ nội bộ giải pháp | 25/01/2022: Bổ sung thông tin trạng thái sử dụng "chưa gán", "đã gán", đã sử dụng cho reward combo
63 |  | Review | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FELead_NhatNC | FE
64 |  | Update | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FE2_TungTT46 | FE
65 | RSPS-API-006 | API tìm kiếm các loại combo |  |  |  | 0% |  | API
66 |  | Create | 8 hrs | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 90% | BE3_DatTT31 | BE |  |  |  | đang chờ FE tích hợp thử xem còn vấn đề gì ko để sửa nên chưa tạo request merge, 15/2/2022: đang bị sai business từ DD nên cần update lại
67 |  | Review | 1 hr | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 0% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
68 |  | Update | 1 hr | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 0% | BE3_DatTT31 | BE
69 |  | Tích hợp với API | 3 hrs | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 90% | BE3_DatTT31,FE2_TungTT46 | TH |  |  |  | API chưa mapping đủ trường đc với màn tìm kiếm
70 |  | Test & Fixbug |  |  |  | 0% |  | IT
71 |  | ITC | 5 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | HuongNTT39 | ITC
72 |  | ITE | 5 hrs | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 80% | HuongNTT39 | ITE
73 |  | Fixbug | 5 hrs | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 0% | BE1_TuyenND8,FE2_TungTT46 | FB
74 |  | Màn hình tạo/update loại combo | [5 empty] | MH
75 |  | Layout-Màn hình tạo/update loại combo |  |  |  | 100% |  | MH
76 |  | Create | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FE2_TungTT46 | FE | CR từ nội bộ giải pháp | 25/01/2022: Bổ sung thông tin trạng thái sử dụng "chưa gán", "đã gán", đã sử dụng cho reward combo 24/01/2022: hiển thị toast message báo thành công
77 |  | Review | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FELead_NhatNC | FE
78 |  | Update | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FE2_TungTT46 | FE
79 | RSPS-API-007 | API lấy danh sách loại reward và subtype tương ứng của từng loại |  |  |  | 0% |  | API
80 |  | Create | 12 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 100% | BE1_CuongLH6 | BE |  |  |  | lỗi git, ko lấy lạo dc code. HoangTD5 check giúp Cường và hướng dẫn Cường sử dụng GIT.
81 |  | Review | 1 hr | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
82 |  | Update | 1 hr | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 100% | BE1_CuongLH6 | BE
83 | RSPS-API-008 | Lưu loại reward combo |  |  |  | 0% |  | API
84 |  | Create | 8 hrs | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 100% | BE1_CuongLH6 | BE | CR từ nội bộ giải pháp | 25/01/2022: Bổ sung thông tin trạng thái sử dụng "chưa gán", "đã gán", đã sử dụng cho reward combo |  | Còn phần TODO ghi log DB
85 |  | Review | 1 hr | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
86 |  | Update | 1 hr | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 100% | BE1_CuongLH6 | BE
87 | RSPS-API-009 | update loại reward combo |  |  |  | 0% |  | API
88 |  | Create | 8 hrs | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 100% | BE1_CuongLH6 | BE | CR từ nội bộ giải pháp | 25/01/2022: Bổ sung thông tin trạng thái sử dụng "chưa gán", "đã gán", đã sử dụng cho reward combo |  | Còn phần TODO ghi log DB 10/2/2022 update code
89 |  | Review | 1 hr | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
90 |  | Update | 1 hr | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 100% | BE1_CuongLH6 | BE
91 |  | Tích hợp với API | 12 hrs | 2022-01-27 | 2022-02-07 | 90% | BE1_CuongLH6,FE2_TungTT46 | TH |  |  |  | 8/2/2022 phụ thuộc api tìm kiếm RSPS-API-006 đang được tách riêng, trong phần tìm kiếm reward como
92 |  | Test & Fixbug |  |  |  | 0% |  | IT
93 |  | ITC | 10 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 100% | HuongNTT39 | ITC
94 |  | ITE | 10 hrs | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 80% | HuongNTT39 | ITE
95 |  | Fixbug | 5 hrs | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 0% | BE1_CuongLH6,FE2_TungTT46 | FB
96 |  | Màn hình view chi tiết loại reward combo
97 |  | Layout - Màn hình view chi tiết loại reward combo(màn hình thống kê) |  |  |  | 100% |  | MH
98 |  | Create | 0 hrs | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | FE2_TungTT46 | FE | CR từ nội bộ giải pháp | 11/02/2022: Cập nhật button "tặng lại" thành "xử lý lại" và Cập nhật logic "tặng lại" thành "logic xử lý lại" 26/01/2022: Cập nhật button "quay lại"
99 |  | Review | 0 hrs | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | FELead_NhatNC | FE
100 |  | Update | 0 hrs | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | FE2_TungTT46 | FE
101 | RSPS-API-010 | API view chi tiết loại reward combo |  |  |  | 0% |  | API
102 |  | Create | 8 hrs | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 100% | BE1_CuongLH6 | BE
103 |  | Review | 1 hr | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
104 |  | Update | 1 hr | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 100% | BE1_CuongLH6 | BE
105 | RSPS-API-013 | API Load data overview của reward |  |  |  | 0% |  | API
106 |  | Create | 15 hrs | 2022-02-09 | 2022-02-11 | 100% | BE1_CuongLH6 | BE |  |  |  | refer API RSPS-API-010
107 |  | Review | 1.5 hrs | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
108 |  | Update | 1.5 hrs | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 100% | BE1_CuongLH6 | BE
109 | RSPS-API-014 | API Load danh sách khách hàng được tặng |  |  |  | 0% |  | API
110 |  | Create | 15 hrs | 2022-02-11 | 2022-02-15 | 100% | BE1_CuongLH6 | BE | CR từ nội bộ giải pháp | 16/02/2022: cập nhật lại logic button "xử lý lại" /11/02/2022: Cập nhật button "tặng lại" thành "xử lý lại" và Cập nhật logic "tặng lại" thành "logic xử lý lại" 26/01/2022: Cập nhật button "quay lại" |  | 16/02/2022: còn phần xử lý button "xử lý lại".
111 |  | Review | 1.5 hrs | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
112 |  | Update | 1.5 hrs | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 100% | BE1_CuongLH6 | BE
109 | RSPS-API-027 | API load danh sách campaign và workflow có sử dụng reward combo | [5 empty] | API
110 |  | Create | 12hrs | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 100% | BE1_CuongLH6 | BE | CR từ nội bộ giải pháp
111 |  | Review | 1.5 hrs | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
112 |  | Update | 1.5 hrs | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0% | BE1_CuongLH6 | BE
113 |  | Tích hợp với API | 14 hrs | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 60% | BE1_CuongLH6,FE2_TungTT46 | TH |  |  |  | 15h 16/02/2022 Chưa có api trả về đối tượng dữ liệu "Campaign" và có sử dụng reward combo đang xem chi tiết tương ứng để hiển thị. Đang chờ a Dung họp và giải quyết
114 |  | Test & Fixbug |  |  |  | 0% |  | IT
115 |  | ITC | 10 hrs | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 100% | HuongNTT39 | ITC
116 |  | ITE | 16 hrs | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 20% | HuongNTT39 | ITE
117 |  | Fixbug | 8 hrs | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 0% | BE1_CuongLH6,FE2_TungTT46 | FB
118 |  | Màn hình xem reward |  |  |  | 0% |  | MH
119 |  | Layout - Màn hình xem reward |  |  |  | 100% |  | MH
120 |  | Create | 0 hrs | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | FE2_TungTT46 | FE | CR từ nội bộ giải pháp | 27/01/2022: Cập nhật button "tặng lại" thành "xử lý lại" và Cập nhật logic "tặng lại" thành "logic xử lý lại" 26/01/2022: Cập nhật button "quay lại"
121 |  | Review | 0 hrs | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | FELead_NhatNC | FE
122 |  | Update | 0 hrs | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | FE2_TungTT46 | FE
123 | RSPS-API-011 | API Load data overview của reward |  |  |  | 0% |  | API
124 |  | Create | 15 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 100% | BE1_AnhTTL10 | BE |  |  |  | 24/1: Update DD(1h), support giấy tờ chỗ c Diệu Anh(3.5h), 26/1: hiện đang có bug vẫn chưa fix được
125 |  | Review | 1.5 hrs | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
126 |  | Update | 1.5 hrs | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 100% | BE1_AnhTTL10 | BE
127 | RSPS-API-012 | API Load danh sách khách hàng được tặng |  |  |  | 0% |  | API
128 |  | Create | 15 hrs | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 50% | BE1_AnhTTL10, DatTT31 | BE | CR từ nội bộ giải pháp | 16/02/2022: cập nhật lại logic button "xử lý lại" 27/01/2022: Cập nhật button "tặng lại" thành "xử lý lại" 26/01/2022: Cập nhật button "quay lại"
129 |  | Review | 1.5 hrs | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 0% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
130 |  | Update | 1.5 hrs | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 0% | BE1_AnhTTL10 | BE
131 | RSDS-API-001 | API retry thủ công tặng quà cho các loại voucher |  |  |  | 0% |  | API | CR từ nội bộ giải pháp | 16/02/2022: cập nhật lại logic button "xử lý lại" 27/01/2022: Cập nhật logic "tặng lại" thành "logic xử lý lại"
132 |  | Create | 15 hrs | 2022-01-28 | 2022-02-08 | 90% | DatTT31 | BE |  |  |  | 14/2 thông luồng nhưng chưa merge req
133 |  | Review | 1.5 hrs | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 0% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
134 |  | Update | 1.5 hrs | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 0% | BE1_AnhTTL10 | BE
135 |  | Tích hợp với API | 15 hrs | 2022-02-08 | 2022-02-10 | 0% | BE1_AnhTTL10,FE2_TungTT46 | TH
136 |  | Test & Fixbug |  |  |  | 0% |  | IT
137 |  | ITC | 15 hrs | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 100% | HuongNTT39 | ITC
138 |  | ITE | 15 hrs | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 20% | HuongNTT39 | ITE
139 |  | Fixbug | 10 hrs | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0% | FE2_TungTT46 | FB
140 |  | Màn hình reward-Cashback |  |  |  | 0% |  | MH
141 |  | Layout - Màn hình tạo/update reward-Cashback |  |  |  | 100% |  | MH
142 |  | Create | 0 hrs | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | FE1_LamPV5 | FE | CR từ nội bộ giải pháp | 24/01/2022: hiển thị toast message báo thành công
143 |  | Review | 0 hrs | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | FELead_NhatNC | FE
144 |  | Update | 0 hrs | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | FE1_LamPV5 | FE
145 | RSPS-API-015 | API Tạo reward Cashback |  |  |  | 100% |  | API
146 |  | Create | 15 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 100% | BE2_SonNV41 | BE | CR từ nội bộ giải pháp | 25/01/2022: Lưu trạng thái sử dụng = "chưa gán" 17/01/2022: Cập nhật validate dưới back end cho những validate trước đó chỉ trên FE
147 |  | Review | 1.5 hrs | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
148 |  | Update | 1.5 hrs | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 100% | BE2_SonNV41 | BE
149 | RSPS-API-016 | API view chi tiết loại reward voucher |  |  |  | 100% |  | API
150 |  | Create | 8 hrs | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 100% | BE2_SonNV41 | BE
151 |  | Review | 1 hr | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
152 |  | Update | 1 hr | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 100% | BE2_SonNV41 | BE
153 | RSPS-API-017 | API Cập nhật reward Cashback |  |  |  | 100% |  | API
154 |  | Create | 15 hrs | 2022-01-27 | 2022-02-07 | 100% | BE2_SonNV41 | BE | CR từ nội bộ giải pháp | 25/01/2022: cập nhật thông tin liên quan trạng thái sử dụng bổ sung (chưa gán, đã gán, đã sử dụng) 17/01/2022: Cập nhật validate dưới back end cho những validate trước đó chỉ trên FE
155 |  | Review | 1.5 hrs | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
156 |  | Update | 1.5 hrs | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | BE2_SonNV41 | BE
157 |  | Tích hợp với API | 14 hrs | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 90% | BE2_SonNV41,FE1_LamPV5 | TH
158 |  | Test & Fixbug |  |  |  | 0% |  | IT
159 |  | ITC | 15 hrs | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 100% | HuongNTT39 | ITC
160 |  | ITE | 30 hrs | 2022-02-14 | 2022-02-17 | 80% | DuyenDT9 | ITE
161 |  | Fixbug | 10 hrs | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 0% | BE2_SonNV41,FE1_LamPV5 | FB
162 |  | Reward Stockpile | 138 hrs | 2022-01-24 | 2022-02-23 | 0% |  | PHANHE
163 |  | Stockpile management | 85.5 hrs | 2022-01-24 | 2022-02-14 | 0%
164 | RSDS-API-002 | API request gửi quà từ stockpile |  |  |  | 0% |  | API |  |  |  | Cancelled
165 |  | Create | 15 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 0% | BE2_2_QuyCX | BE
166 |  | Review | 1.5 hrs | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 0% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
167 |  | Update | 1.5 hrs | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 0% | BE2_2_QuyCX | BE
168 | RSDS-HDL-001 | Hander trả quà và update kho ((singleton & synchonized)) |  |  |  | 90% |  | API
169 |  | Create | 15 hrs | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 90% | BE2_2_QuyCX | BE
170 |  | Review | 1.5 hrs | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 0% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
171 |  | Update | 1.5 hrs | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 90% | BE2_2_QuyCX | BE
172 | RSDS-LOGIC-001 | Module tiến hành phân loại và điều hướng gửi quà đến queue tương ứng theo cấu hình payment channel. |  |  |  | 90% |  | API |  |  |  | DD do LinhNV42 làm nhưng cop từ SRS rồi nghỉ luôn
173 |  | Create | 15 hrs | 2022-01-28 | 2022-02-08 | 90% | BE2_2_QuyCX | BE |  |  |  | 11/02/2022: Task này xem lại plan vì xử lý nhiều (pending đợi anh dungnd12 confirm lại cấu trúc Message)
174 |  | Review | 1.5 hrs | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 0% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
175 |  | Update | 1.5 hrs | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 90% | BE2_2_QuyCX | BE
176 | RSDS-LOGIC-002 | Campaign stockpile policy regulator |  |  |  | 90% |  | API
177 |  | Create | 15 hrs | 2022-02-08 | 2022-02-10 | 90% | BE2_2_QuyCX | BE
178 |  | Review | 2 hrs | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 0% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
179 |  | Update | 2 hrs | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 90% | BE2_2_QuyCX | BE
180 | RSDS-HDL-002 | Campaign reward stock tracker |  |  |  | 0% |  | API
181 |  | Create | 15 hrs | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 0% | BE2_2_QuyCX | BE
182 |  | Review | 2 hrs | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 0% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
183 |  | Update | 2 hrs | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 0% | BE2_2_QuyCX | BE
184 |  | Màn hình tìm kiếm |  |  |  | 0% |  | MH
185 |  | Màn hình tìm kiếm stockpile |  |  |  | 100% |  | MH
186 |  | Create | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FE3_AnhPN10 | FE |  | 25/01/2022: Bổ sung thông tin trạng thái sử dụng "chưa gán", "đã gán", đã sử dụng cho reward lẻ và reward combo
187 |  | Review | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FELead_NhatNC | FE
188 |  | Update | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FE3_AnhPN10 | FE
189 | RSPS-API-018 | API Tìm kiếm stockpile |  |  |  | 100% |  | API
190 |  | Create | 12 hrs | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 100% | BE2_SonNV41 | BE |  |  |  | 7/2: DB down chưa test postman
191 |  | Review | 1 hr | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
192 |  | Update | 1 hr | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 100% | BE2_SonNV41 | BE
193 |  | Tích hợp với API | 6 hrs | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 90% | BE2_SonNV41,FE3_AnhPN10 | TH
194 |  | Test & Fixbug |  |  |  | 100% |  | IT
195 |  | ITC | 5 hrs | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | HuongNTT39 | ITC
196 |  | ITE | 7 hrs | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 90% | YenNTH42 | ITE
197 |  | Fixbug | 3 hrs | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 0% | BE2_SonNV41,FE3_AnhPN10 | FB
198 |  | Màn hình stockpile name | 33 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-28 | 0%
199 |  | Layout - Màn hình stockpile name |  |  |  | 100% |  | MH
200 |  | Create | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FE3_AnhPN10 | FE |  | 28/01/2022: chuyển button "hủy" và "tiếp theo" lên phía bên trên và ở bên phải màn hình 25/01/2022: Bổ sung thông tin trạng thái sử dụng "chưa gán"cho reward stockpile
201 |  | Review | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FELead_NhatNC | FE
202 |  | Update | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FE3_AnhPN10 | FE
203 | RSPS-API-019 | API tạo mới và lưu thông tin ban đầu stockpile |  |  |  | 100% |  | API
204 |  | Create | 8 hrs | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 100% | BE2_SonNV41 | BE |  |  |  | 7/2: Chưa ghi log
205 |  | Review | 1 hr | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
206 |  | Update | 1 hr | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 100% | BE2_SonNV41 | BE
207 |  | Tích hợp với API | 5 hrs | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 90% | FE3_AnhPN10,BE2_SonNV41 | TH
208 |  | Test & Fixbug |  |  |  | 0% |  | IT
209 |  | ITC | 5 hrs | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 100% | HuongNTT39 | ITC
210 |  | ITE | 6 hrs | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 90% | YenNTH42 | ITE
211 |  | Fixbug | 2 hrs | 2022-02-12 | 2022-02-14 | 0% | BE2_SonNV41,FE3_AnhPN10 | FB
212 |  | Man hình tạo Kho reward | 81 hrs | 2022-01-24 | 2022-02-14 | 0%
213 |  | Màn hình stockpile timeframe selection |  |  |  | 0% |  | MH
214 |  | Create | 8 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 100% | FE3_AnhPN10 | FE | CR từ nội bộ giải pháp | 08/02/2022: cập nhật việc bỏ disable các ngày quá khứ khi chọn lịch trả quà 28/01/2022: chuyển button "tiếp theo" lên phía bên trên và ở bên phải màn hình 25/01/2022: cập nhật thứ tự hiển thị của các reward lẻ và combo sau khi được thêm vào kho quà stockpile 25/01/2022: cập nhật thông tin liên quan trạng thái sử dụng "chưa gán, đã sử dụng, chưa sử dụng "cho reward stockpile
215 |  | Review | 1 hr | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 100% | FELead_NhatNC | FE |  |  |  | Đang bận làm DD chưa review
216 |  | Update | 1 hr | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 100% | FE3_AnhPN10 | FE
217 |  | Màn hình stockpile timeframe selection - màn hình popup chọn các loại reward |  |  |  | 100% |  | MH |  |  |  | Bỏ màn hình này, đã được confirm lúc baseline màn hình
218 |  | Create | 5 hrs | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 100% | FE3_AnhPN10 | FE
219 |  | Review | 0.5 hrs | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 100% | FELead_NhatNC | FE
220 |  | Update | 0.5 hrs | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 100% | FE3_AnhPN10 | FE
221 |  | Màn hình stockpile timeframe selection -component calendar |  |  |  | 0% |  | MH
222 |  | Create | 3 hrs | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 100% | FE3_AnhPN10 | FE
223 |  | Review | 0.5 hrs | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 100% | FELead_NhatNC | FE
224 |  | Update | 0.5 hrs | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 0% | FE3_AnhPN10 | FE
225 |  | Màn hình stockpile timeframe selection -component calendar |  |  |  | 0% |  | MH
226 |  | Create | 3 hrs | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 100% | FE3_AnhPN10 | FE
227 |  | Review | 0.5 hrs | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 100% | FELead_NhatNC | FE
228 |  | Update | 0.5 hrs | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 0% | FE3_AnhPN10 | FE
229 |  | Màn hình stockpile timeframe selection -component calendar |  |  |  | 0% |  | MH
230 |  | Create | 3 hrs | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 100% | FE3_AnhPN10 | FE
231 |  | Review | 0.5 hrs | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 100% | FELead_NhatNC | FE
232 |  | Update | 0.5 hrs | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 0% | FE3_AnhPN10 | FE
233 |  | Màn hình stockpile timeframe selection -component calendar |  |  |  | 0% |  | MH
234 |  | Create | 3 hrs | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 100% | FE3_AnhPN10 | FE
235 |  | Review | 0.5 hrs | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 100% | FELead_NhatNC | FE
236 |  | Update | 0.5 hrs | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 0% | FE3_AnhPN10 | FE
237 | RSPS-API-020 | API update thông tin cơ bản stockpile |  |  |  | 100% |  | API
238 |  | Create | 8 hrs | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 100% | BE2_SonNV41 | BE |  | 25/01/2022: cập nhật thông tin liên quan trạng thái sử dụng "chưa gán, đã sử dụng, chưa sử dụng "cho reward stockpile 24/01/2022: cập nhật bổ sung một số validate trên FE xuống dưới cho BE |  | 7/2: Chưa ghi log
239 |  | Review | 1 hr | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
240 |  | Update | 1 hr | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 100% | BE2_SonNV41 | BE
241 | RSPS-API-021 | API lấy danh sách quà(voucher, cashback, combo) |  |  |  | 100% |  | API
242 |  | Create | 8 hrs | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 100% | BE2_SonNV41 | BE
243 |  | Review | 1 hr | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
244 |  | Update | 1 hr | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 100% | BE2_SonNV41 | BE
245 |  | Tích hợp với API | 10 hrs | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 90% | FE3_AnhPN10,BE2_SonNV41 | TH
246 |  | Test & Fixbug |  |  |  | 0% |  | IT
247 |  | ITC | 24 hrs | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 70% | HuongNTT39 | ITC
248 |  | ITE | 24 hrs | 2022-02-09 | 2022-02-14 | 0% | Tester2_1 | ITE
249 |  | Fixbug | 8 hrs | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 0% | FE3_AnhPN10,BE2_SonNV41 | FB
250 |  | Màn hình stockpile detail | 138 hrs | 2022-01-24 | 2022-02-23 | 0%
251 |  | Layout - Màn hình stockpile detail |  |  |  | 0% |  | FE
252 |  | Create | 8 hrs | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 90% | FE3_AnhPN10 | FE | CR từ nội bộ giải pháp | 26/01/2022: Cập nhật button "quay lại" |  | Đợi phần biểu đồ của BI
253 |  | Review | 1 hr | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 0% | FELead_NhatNC | FE
254 |  | Update | 1 hr | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 0% | FE3_AnhPN10 | FE
255 | RSPS-API-024 | API load thông tin cấu hình stockpile |  |  |  | 0% |  | API
256 |  | Create | 15 hrs | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 100% | BE2_3, BE2_SonNV41 | BE
257 |  | Review | 2 hrs | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
258 |  | Update | 2 hrs | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 100% | BE2_3, BE2_SonNV41 | BE
259 |  | Thiết kế DB cho biểu đồ Xem thống kê reward sử dụng trong campaign |  |  |  | 0% |  | API
260 |  | Create | 1 hr | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 0% | BE2_3, BE2_SonNV41 | BE |  |  |  | Chưa có thông tin chi tiết nên chưa làm
261 |  | Review | 0 hrs | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 0% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
262 |  | Update | 0 hrs | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 0% | BE2_3, BE2_SonNV41 | BE
263 | RS-DESIGN-002 | Thiết kế DB cho biểu đồ Thống kê tình trạng/số lượng reward sử dụng trong campaign |  |  |  | 0% |  | API
264 |  | Create | 1 hr | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 0% | BE2_3, BE2_SonNV41 | BE |  |  |  | Chưa có thông tin chi tiết nên chưa làm
265 |  | Review | 0 hrs | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 0% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
266 |  | Update | 0 hrs | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 0% | BE2_3, BE2_SonNV41 | BE
267 | RSPS-API-025 | API load Danh sách Khách hàng nhận reward |  |  |  | 0% |  | API
268 |  | Create | 15 hrs | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 100% | BE2_3, BE2_DuyNK21 | BE |  |  |  | 9/2: fix nốt API cũ để tích hợp nên chưa start
269 |  | Review | 2 hrs | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
270 |  | Update | 2 hrs | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 100% | BE2_3, BE2_DuyNK21 | BE
271 |  | Tích hợp với API | 15 hrs | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 0% | BE2_DuyNK21,FE3_AnhPN10 | TH
272 |  | Test & Fixbug |  |  |  | 0% |  | IT
273 |  | ITC | 15 hrs | 2022-02-09 | 2022-02-11 | 70% | HuongNTT39 | ITC
274 |  | ITE | 20 hrs | 2022-02-18 | 2022-02-23 | 0% | Tester1_2 | ITE
275 |  | Fixbug | 10 hrs | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 0% | BE2_SonNV41,FE3_AnhPN10 | FB
276 |  | Màn hình xem kho reward
277 |  | Màn hình Stockpile & reward distribution(theo ngày/giờ cụ thể) |  |  |  | 0% |  | MH
278 |  | Create | 9 hrs | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 100% | FE3_AnhPN10 | FE | CR từ nội bộ giải pháp | 28/01/2022: chuyển button "reset" và "lưu" lên phía bên trên và ở bên phải màn hình 25/01/2022: Bổ sung thông tin trạng thái sử dụng "chưa gán", "đã gán", đã sử dụng cho reward combo 24/01/2022: hiển thị toast message báo thành công 23/01/2022: cập nhật dùng dấu (.) để phần tách số hàng nghìn và dấu (,) đểy phân tách số thập phân 11/01/2022: cập nhật thứ tự các khung thời gian trả quà hiển thị
279 |  | Review | 1 hr | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | FELead_NhatNC | FE
280 |  | Update | 1 hr | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 0% | FE3_AnhPN10 | FE
281 | RSPS-API-022 | API lưu thông tin cấu hình stockpile |  |  |  | 0% |  | API
282 |  | Create | 15 hrs | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 60% | BE4_1_XuanHT1 | BE | CR từ nội bộ giải pháp | 10/02/2022: chỉnh sửa một số validate 25/01/2022: Bổ sung thông tin trạng thái sử dụng "chưa gán", "đã gán", đã sử dụng cho reward combo |  | 11/2/2022: Cần hết hôm nay mới hoàn thành 11/2/2022: Chuyển task từ AnhTTL10 sang XuanHT1
283 |  | Review | 2 hrs | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 0% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
284 |  | Update | 2 hrs | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 0% | BE4_1_XuanHT1 | BE
285 | RSPS-API-023 | API update thông tin cấu hình stockpile |  |  |  | 0% |  | API
286 |  | Create | 15 hrs | 2022-02-11 | 2022-02-15 | 0% | BE4_1_XuanHT1 | BE | CR từ Khách hàng | 10/02/2022: Cập nhật thông tin thay đổi dữ liệu tab stockpile & reward distribution khi cập nhật từng thông tin tương ứng ở tab reward & time frame selection 28/01/2022: chuyển button "reset" và "lưu" lên phía bên trên và ở bên phải màn hình (CR nội bộ) 25/01/2022: Bổ sung thông tin trạng thái sử dụng "chưa gán", "đã gán", đã sử dụng cho reward combo (CR nội bộ) 25/12/2021: Bổ sung cập nhật thông tin 'Trạng thái bắt đầu' của Campaign về 'Chưa thể bắt đầu' (CR từ khách hàng) 24/01/2022: hiển thị toast message báo thành công (CR nội bộ) 23/01/2022: cập nhật dùng dấu (.) để phần tách số hàng nghìn và dấu (,) đểy phân tách số thập phân (CR nội bộ) 11/01/2022: cập nhật thứ tự các khung thời gian trả quà hiển thị (CR nội bộ) |  | 11/2/2022: Chuyển task từ AnhTTL10 sang XuanHT1
287 |  | Review | 2 hrs | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 0% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
288 |  | Update | 2 hrs | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 0% | BE4_1_XuanHT1 | BE
289 |  | Màn hình Stockpile & reward distribution(theo toàn thời gian) |  |  |  | 0% |  | MH
290 |  | Create | 6 hrs | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 100% | FE3_AnhPN10 | FE | CR từ nội bộ giải pháp | 28/01/2022: chuyển button "reset" và "lưu" lên phía bên trên và ở bên phải màn hình 25/01/2022: Bổ sung thông tin trạng thái sử dụng "chưa gán", "đã gán", đã sử dụng cho reward combo 24/01/2022: hiển thị toast message báo thành công 23/01/2022: cập nhật dùng dấu (.) để phần tách số hàng nghìn và dấu (,) đểy phân tách số thập phân
291 |  | Review | 0.5 hrs | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 100% | FELead_NhatNC | FE
292 |  | Update | 0.5 hrs | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 0% | FE3_AnhPN10 | FE
293 |  | Tích hợp với API | 10 hrs | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 0% | BE3_1_AnhTTL10,FE3_AnhPN10 | TH
294 |  | Test & Fixbug |  |  |  | 0% |  | IT
295 |  | ITC | 20 hrs | 2022-02-08 | 2022-02-11 | 100% | HuongNTT39 | ITC
296 |  | ITE | 24 hrs | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 0% | Tester2_2 | ITE
297 |  | Fixbug | 10 hrs | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 0% | BE3_1_AnhTTL10,FE3_AnhPN10 | FB
298 |  | Content |  |  |  | 0% |  | PHANHE
299 |  | Content management
300 | NDS-API-001 | API gửi sms |  |  |  | 0% |  | API
301 |  | Create | 15 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 100% | BE3_DuyNK21 | BE |  |  |  | chưa start do dựng base entity, DB của phần notification. Start code ngày 25/1
302 |  | Review | 2 hrs | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
303 |  | Update | 2 hrs | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 100% | BE3_DuyNK21 | BE
304 | NDS-API-002 | API push notification |  |  |  | 0% |  | API
305 |  | Create | 15 hrs | 2022-01-26 | 2022-01-28 | 100% | BE3_DuyNK21 | BE
306 |  | Review | 2 hrs | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
307 |  | Update | 2 hrs | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 100% | BE3_DuyNK21 | BE
308 |  | Màn hình tạo App push
309 |  | Screen Tạo Content App push |  |  |  | 100% |  | MH
310 |  | Create | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FE2_TungTT46 | FE |  | 24/01/2022: Tách phần âm thanh ra khỏi media. Trong media chỉ còn Ảnh/Video. Âm thanh sẽ là dropdown list cho NSD chọn
311 |  | Review | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FELead_NhatNC | FE
312 |  | Update | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FE2_TungTT46 | FE
313 |  | Tab view các thuộc tính khách hàng |  |  |  | 100% |  | MH
314 |  | Create | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FE2_TungTT46 | FE
315 |  | Review | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FELead_NhatNC | FE
316 |  | Update | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FE2_TungTT46 | FE
317 | NMS-API-001 | API tìm kiếm thông tin khách hàng-thuộc tính |  |  |  | 0% |  | API
318 |  | Create | 8 hrs | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 100% | BE3_DuyNK21 | BE |  |  |  | Làm phần nầy trước theo plan
319 |  | Review | 1 hr | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
320 |  | Update | 1 hr | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 100% | BE3_DuyNK21 | BE
321 | NMS-API-002 | API Upload media (ảnh, video, âm thanh) |  |  |  | 0% |  | API
322 |  | Create | 15 hrs | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 100% | BE3_DuyNK21 | BE |  | 24/01/2022: Tách phần âm thanh ra khỏi media. Trong media chỉ còn Ảnh/Video. Âm thanh sẽ là dropdown list cho NSD chọn |  | 11/2/2022: Limited do khách hàng thay đổi từ phía khác hàng
323 |  | Review | 2 hrs | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
324 |  | Update | 2 hrs | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 100% | BE3_DuyNK21 | BE
325 | NMS-API-003 | API Tạo content push |  |  |  | 0% |  | API
326 |  | Create | 15 hrs | 2022-02-09 | 2022-02-11 | 100% | BE3_DuyNK21 | BE | CR từ nội bộ giải pháp | 25/01/2022: Bổ sung thông tin 'Trạng thái sử dụng' của content 24/01/2022: Tách phần âm thanh ra khỏi media. Trong media chỉ còn Ảnh/Video. Âm thanh sẽ là dropdown list cho NSD chọn
327 |  | Review | 2 hrs | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
328 |  | Update | 2 hrs | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 100% | BE3_DuyNK21 | BE
329 |  | Tích hợp với API | 15 hrs | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 30% | BE3_DuyNK21,FE2_TungTT46 | TH
330 |  | Test & Fixbug |  |  |  | 0% |  | IT
331 |  | ITC | 15 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 100% | QuynhDT6 | ITC
332 |  | ITE | 20 hrs | 2022-02-16 | 2022-02-20 | 30% | QuynhDT6 | ITE
333 |  | Fixbug | 5 hrs | 2022-02-16 | 2022-02-20 | 0% | BE3_DuyNK21,FE2_TungTT46 | FB
334 |  | Màn hình View chi tiết App push
335 |  | Screen View chi tiết |  |  |  | 100% |  | MH
336 |  | Create | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FE2_TungTT46 | FE | CR từ nội bộ giải pháp | 24/01/2022: Tách phần âm thanh ra khỏi media. Trong media chỉ còn Ảnh/Video. Âm thanh sẽ là dropdown list cho NSD chọn
337 |  | Review | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FELead_NhatNC | FE
338 |  | Update | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FE2_TungTT46 | FE
339 | NMS-API-004 | API View chi tiết conent app push |  |  |  | 100% |  | API
340 |  | Create | 8 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 100% | BE3_DatTT31 | BE | CR từ nội bộ giải pháp | 24/01/2022: Tách phần âm thanh ra khỏi media. Trong media chỉ còn Ảnh/Video. Âm thanh sẽ là dropdown list cho NSD chọn
341 |  | Review | 1 hr | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
342 |  | Update | 1 hr | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 100% | BE3_DatTT31 | BE
343 | NMS-API-005 | API Update content app push |  |  |  | 100% |  | API
344 |  | Create | 15 hrs | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 100% | BE3_DatTT31 | BE | CR từ nội bộ giải pháp | 24/01/2022: Tách phần âm thanh ra khỏi media. Trong media chỉ còn Ảnh/Video. Âm thanh sẽ là dropdown list cho NSD chọn
345 |  | Review | 2 hrs | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
346 |  | Update | 2 hrs | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 100% | BE3_DatTT31 | BE
347 |  | Tích hợp với API | 15 hrs | 2022-01-27 | 2022-02-07 | 60% | BE3_DatTT31,FE2_TungTT46 | TH |  |  |  | 08/02/2022 Lỗi khi kết nối API (17h20-8/2/2022 đã sửa xong) 11h 09/02/2022 call và bắt đầu thay đổi layout app-push theo BA (đã xong) 15h20 09/02/2022 business update dẫn đến thiếu DB. Chờ xử lý
348 |  | Test & Fixbug |  |  |  | 0% |  | IT
349 |  | ITC | 10 hrs | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 100% | QuynhDT6 | ITC
350 |  | ITE | 15 hrs | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 20% | QuynhDT6 | ITE
351 |  | Fixbug | 5 hrs | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 0% | BE3_DatTT31,FE2_TungTT46 | FB
352 |  | Màn hình tạo content SMS |  |  |  | 0%
353 |  | Màn hình tạo content SMS |  |  |  | 100% |  | MH
354 |  | Create | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FE2_TungTT46 | FE
355 |  | Review | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FELead_NhatNC | FE
356 |  | Update | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FE2_TungTT46 | FE
357 | NMS-API-006 | API Tạo content sms |  |  |  | 0% |  | API
358 |  | Create | 15 hrs | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 100% | BE3_DatTT31 | BE | CR từ nội bộ giải pháp | 25/01/2022: Bổ sung thông tin 'Trạng thái sử dụng' của content
359 |  | Review | 2 hrs | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
360 |  | Update | 2 hrs | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 100% | BE3_DatTT31 | BE
361 |  | Tích hợp với API | 8 hrs | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 90% | BE3_DatTT31,FE2_TungTT46 | TH |  |  |  | 10/2 Đợi config lại data từ API
362 |  | Test & Fixbug |  |  |  | 0% |  | IT
363 |  | ITC | 8 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 100% | QuynhDT6 | ITC
364 |  | ITE | 10 hrs | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 50% | QuynhDT6 | ITE
365 |  | Fixbug | 4 hrs | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 0% | BE3_DatTT31,FE2_TungTT46 | FB
366 |  | View chi tiết content SMS |  |  |  | 0%
367 |  | Screen View chi tiết content SMS |  |  |  | 100% |  | MH
368 |  | Create | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FE2_TungTT46 | FE
369 |  | Review | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FELead_NhatNC | FE
370 |  | Update | 0 hrs | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 100% | FE2_TungTT46 | FE
371 | NMS-API-007 | API View chi tiết conent SMS |  |  |  | 0% |  | API
372 |  | Create | 8 hrs | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 100% | BE3_DatTT31 | BE
373 |  | Review | 1 hr | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
374 |  | Update | 1 hr | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 100% | BE3_DatTT31 | BE
375 | NMS-API-008 | Update content SMS |  |  |  | 0% |  | API
376 |  | Create | 15 hrs | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 100% | BE3_DatTT31 | BE
377 |  | Review | 2 hrs | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
378 |  | Update | 2 hrs | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 100% | BE3_DatTT31 | BE
379 |  | Tích hợp với API | 10 hrs | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 90% | BE3_DatTT31,FE2_TungTT46 | TH
380 |  | Test & Fixbug |  |  |  | 0% |  | IT
381 |  | ITC | 10 hrs | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 100% | QuynhDT6 | ITC
382 |  | ITE | 12 hrs | 2022-02-17 | 2022-02-21 | 20% | QuynhDT6 | ITE
383 |  | Fixbug | 5 hrs | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 0% | BE3_DatTT31,FE2_TungTT46 | FB
375 | NMS-API-009 | API load danh sách media theo loại (audio, image, video) |  |  |  | 0% |  | API
376 |  | Create | 5 hrs | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 100% | SonNV41 | BE
377 |  | Review | 0.5 hrs | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
378 |  | Update | 0.5 hrs | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 100% | SonNV41 | BE
375 | NMS-API-010 | API load danh sách campaign, workflow, wf item có sử dụng app push |  |  |  | 0% |  | API
376 |  | Create | 8 hrs | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 100% | SonNV41 | BE |  |  |  | 17/2: tích hợp API với FE và fix bug 4h
377 |  | Review | 0.5 hrs | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
378 |  | Update | 0.5 hrs | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 100% | SonNV41 | BE
375 | NMS-API-011 | API load danh sách KH nhận app push |  |  |  | 0% |  | API
376 |  | Create | 8 hrs | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 100% | TuyenND8 | BE
377 |  | Review | 0.5 hrs | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
378 |  | Update | 0.5 hrs | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 100% | TuyenND8 | BE
375 | NMS-API-012 | API load danh sách campaign, workflow, wf item có sử dụng SMS |  |  |  | 0% |  | API
376 |  | Create | 8 hrs | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 100% | DuyND21 | BE
377 |  | Review | 0.5 hrs | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
378 |  | Update | 0.5 hrs | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 100% | DuyND21 | BE
375 | NMS-API-013 | API load danh sách KH nhận SMS |  |  |  | 0% |  | API
376 |  | Create | 8 hrs | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 100% | TuyenND8 | BE
377 |  | Review | 0.5 hrs | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 100% | BE_Lead1_HoangTD5 | BE
378 |  | Update | 0.5 hrs | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 100% | TuyenND8 | BE

## FE_Baseline (hidden)
STT | Task Name | Pic | Progress | Time dự tính | Notes
1 | Campaign Project
2 | Authentication | HoangTA5 | Design các màn hình cho dự án campaign
3 | Screen login |  | 80% |  | Đã cấu hình xong phần login, hiện chưa ghep màn hình login vào projecgt
4 | Customer Profile | TungTT46
5 | Tìm kiếm khách hàng
6 | Screen Tìm kiếm khách hàng theo SĐT |  | 100% |  | layout, chưa có validate
7 | View chi tiết thông tin 1 khách hàng
8 | Màn hình view chi tiết segment của khách hàng |  | 100% |  | 2 tiếng
9 | Màn hình view chi tiết campaign của khách hàng |  | 100%
10 | Màn hình view chi tiết reward của khách hàng |  | 100%
11 | Workflow
12 | Workflow naming + cp & type selecting
13 | Quản lý Workflow | MinhNC12 | 100%
14 | Màn hình Workflow naming + cp & type selecting | MinhNC12 | 100%
15 | Build workflow |  |  |  | Build có thể cho chạy trước tết được
16 | Screen chọn workflow trigger-segment | MinhNC12 | 100% |  | MinhNC12
17 | Component xây dựng điều kiện liên quan tới segment | MinhNC12 | 100% |  | MinhNC12
18 | Component xây dựng điều kiện liên quan tới hành động | MinhNC12 | 100% |  | Deadline hôm nay xong 2/8/2022 | Hỏi Hoàng về vấn đề này
19 | Component xây dựng điều kiện liên quan tới thuộc tính | MinhNC12 | 100% | 16 | MinhNC12
20 | Screen chọn workflow trigger-type date | MinhNC12 | 100% |  | MinhNC12
21 | Create Workflow
22 | Item task 1.1 Drag & drop | NhatNC
23 | Item task 1.2 Delete | NhatNC
24 | Item task 1.3 Task điều kiện | NhatNC
25 | Convert data chart flow to config data | NhatNC
26 | Loading flowchart from config data returned by API BE: part01: Render task by node chart. | NhatNC
27 | Validate chart workflow | NhatNC
28 | Export ảnh workflow | NhatNC
29 | Action Lưu chart workflow | NhatNC
30 | màn hình cấu hình nội dung App Push | TungTT46 | 60% | 1 | 1/27/2022: cho Minh lam component
31 | màn hình cấu hình nội dung send SMS | TungTT46 | 60% | 1 | 1/27/2022: cho Minh lam component
32 | màn hình cấu hình nội dung stockpile | TungTT46 | 60% | 1 | 1/27/2022: cho Minh lam component
33 | màn hình cấu hình Chờ theo điều kiện dữ liệu | TungTT46 | 60% | 1 | 1/27/2022: cho Minh lam component
34 | màn hình cấu hình chờ theo một khoảng thời gian | AnhPN10 | 100% |  | Hỏi sau
35 | màn hình cấu hình chờ theo khung thời gian item | AnhPN10 | 100% |  | AnhPN10
36 | màn hình cấu hình rẽ nhánh True/False | AnhPN10 | 100% |  | AnhPN10
37 | màn hình cấu hình rẽ nhánh segment/attribute | TungTT46 |  | 5
38 | màn hình cấu hình rẽ nhánh ngẫu nhiên | TungTT46 | 100%
39 | Goal & Exit
40 | Màn hình Đặt điều kiện Thoát workflow | AnhPN10 | 100% | 2 | Đợi Nhất merge
41 | Review workflow
42 | màn hình review workflow | AnhPN10 | 100% | 2 | Lây object base64, lấy logo web show ra là được
43 | Segment | MinhNC12
44 | Màn hình tìm kiếm
45 | Màn hình tìm kiếm | MinhNC12 | 100%
46 | Xem chi tiết segment
47 | Screen Xem chi tiết segment | MinhNC12 | 100%
48 | Screen Xem chi tiết danh sách khách hàng của segment | MinhNC12 | 100%
49 | Màn hình khởi tạo segment
50 | Màn hình khởi tạo segment | MinhNC12 | 100%
51 | Màn hình tạo segment thủ công
52 | Màn hình tạo segment thủ công | MinhNC12 | 100%
53 | Review kết quả
54 | Screen Review kết quả | MinhNC12 | 100%
55 | Segment Auto
56 | Màn hình cấu hình điều kiện segment auto - Hành động | MinhNC12 | 60% | 1.5 | Tạm dừng để làm phần Wf
57 | Màn hình cấu hình điều kiện segment auto - Thuộc tính | MinhNC12 | 70% | 1.5 | Phần điều kiện không làm đc
58 | Màn hình cấu hình điều kiện segment auto - workflow | MinhNC12 | 60% | 1.5
59 | Màn hình cấu hình điều kiện segment auto - reward | MinhNC12 | 60% | 1.5
60 | Màn hình cấu hình điều kiện segment auto - nhóm điều kiện(tất cả, một trong các) | MinhNC12 | 60% | 3
61 | Màn hình cấu hình điều kiện segment auto - màn hính view điều kiện sau khi cấu hình | MinhNC12 | 60% | 1
62 | Màn hình view chi tiết segment auto | TungTT46 | 4 |  | Chỉ sửa CSS để ẩn hết khung và con trỏ chuột
63 | Reward | TungTT46, LamPV5
64 | Màn hình tìm kiếm | LamPV5
65 | Màn hình tìm kiếm |  | 100%
66 | Màn hình tạo loại lời chúc | LamPV5
67 | Màn hình tạo/update loại reward lời chúc |  | 100% |  | đã làm cả validate
68 | Màn hình tạo reward combo | TungTT46
69 | Màn hình tìm kiếm các loại combo |  | 100%
70 | Màn hình tạo/update loại combo |  | 100% |  | Đã validate
71 | Màn hình view chi tiết loại reward combo | TungTT46
72 | Maàn hình view chi tiết loại reward combo(màn hình thống kê) |  | 100%
73 | Màn hình xem reward | LamPV5 |  |  | Sai tên: Màn hình thống kê reward lẻ
74 | Màn hình xem reward |  | 0% |  | Basaline sai %
75 | Màn hình tạo reward-Cashback | LamPV5
76 | Màn hình tạo/update reward-Cashback |  | 100% |  | đã validate
77 | Reward Stockpile | AnhPN10
78 | Màn hình tìm kiếm | AnhPN10
79 | Màn hình tìm kiếm stockpile | AnhPN10 | 100% |  | start hôm nay
80 | Màn hình stockpile name | AnhPN10 | 100%
81 | Man hình tạo Kho reward | AnhPN10
82 | Màn hình stockpile timeframe selection | AnhPN10 | 100%
83 | Màn hình stockpile timeframe selection - màn hình chọn các loại reward | AnhPN10 | 100% |  | bỏ task này vì chung rồi
84 | Màn hình stockpile timeframe selection -component calendar | AnhPN10 | 100% | 1 | Phụ thuộc phần calendar
85 | Màn hình stockpile timeframe selection -component calendar | AnhPN10 | 100% | 1 | Calendar finish
86 | Màn hình stockpile timeframe selection -component calendar | AnhPN10 | 100% | 1
87 | Màn hình stockpile timeframe selection -component calendar | AnhPN10 | 100% | 1
88 | Màn hình stockpile detail | AnhPN10 | 90% |  | có biểu đồ chưa biết làm thế nào, bên BI họ sẽ trả về chưa giống như dashboard
89 | Màn hình cấu hình stockpile | AnhPN10
90 | Màn hình Stockpile & reward distribution(theo ngày/giờ cụ thể) | AnhPN10 | 100% |  | Đã validate
91 | Màn hình Stockpile & reward distribution(theo toàn thời gian) | AnhPN10 | 100%
92 | Content | TungTT46
93 | Màn hình tạo App push
94 | Screen Tạo Content App push |  | 100%
95 | Tab view các thuộc tính khách hàng |  | 100%
96 | Màn hình View chi tiết App push
97 | Screen View chi tiết |  | 100%
98 | Màn hình tạo content SMS
99 | Màn hình tạo content SMS |  | 100%
100 | View chi tiết content SMS
101 | Screen View chi tiết content SMS |  | 100%
102 | Campaign | LamPV5
103 | Màn hình campaign
104 | Màn hình quản lý campaign |  | 100%
105 | Màn hình tạo campaign
106 | Màn hình tạo/update campaign |  | 100% |  | Thiếu canlender, chưa validate ngày
107 | Màn hình view chi tiết campaign
108 | Màn hình chi tiết campaign |  | 100% |  | Issues thiếu màn hình bắt đầu, hỏi Quyên BA xem màn hình bắt đầu trong SRS là lấy ở wireframe nào
109 | Màn hình danh sách khách hàng bước vào campaign
110 | Màn hình danh sách khách hàng thuộc campaign |  | 100%
111 | Màn hình danh sách khách hàng thuộc campaign - màn hình lịch sử bước vào workflow |  | 100%
112 | Component Calendar, table | NhatNC
113 | Component phân trang | NhatNC | 100% |  | layout
114 | Calendar | NhatNC | 100% | 2% | Có 3 kiểu, input date, date fulltime, date sao chép thời gian, còn phần sao chép thời gian, cần khoảng 2 ngày để hoàn thành
115 | Tạo component hiển thị thông báo dạng toast message | LamPV5 | 100% |  | done
117 | Tạo common cho phép chọn theo ngày + thời gian | NhatNC
118 | Tạo common chỉ nhập thời gian | NhatNC

## CR list from PO
Danh sách theo dõi CR từ phía khách hàng
# | Ngày tháng yêu cầu | Nội dung | Lý do | Kênh yêu cầu | Kênh thông báo | Tài liệu ảnh hưởng | Plan xử lý | Tiến độ SRS | Ghi chú
8 | 2022-01-27 | Sửa màn hình tạo workflow | Bổ sung cập nhật hiển thị giao diện cho workflow item rẽ nhánh theo điều kiện segment/attribute/event trên màn workflow do có sự thay đổi thiết kế giao diện cho item này | PO |  | 4.1.2 Cấu hình workflow - Tab workflow | 09 Feb 2022 - 18 Feb 2022 | 100% | Đã baseline ngày 22/02/2022
7 | 2022-01-27 | Sửa thiết kế database: 1. Cấu hình điều kiện thuộc tính event/customer để đảm bảo đủ dữ liệu các list giá trị thuộc tính 2. Nhóm các danh sách event | Khi phân tích Customer data - Google Sheets phần giá trị điền vào các thuộc tính cần bổ sung thiết kế các thuộc tính dạng danh mục | PO | Danh mục dữ liệu đầu vào đã kèm danh sách giá trị thuộc tính + nhóm event | [CAM] Danh mục dữ liệu đầu vào của dự án | 09 Feb 2022 - 18 Feb 2022 | 100% | Đã baseline ngày 22/02/2022
6 | 2022-01-27 | Màn hình workflow goal&exit: | Bỏ điều kiện thoát workflow khi khách hàng không còn thỏa mãn điều kiện trigger workflow | PO |  | 4.1.14 Cấu hình Goal & Exit | 09 Feb 2022 - 18 Feb 2022 | 100% | Đã baseline ngày 22/02/2022
5 | 2022-01-27 | Sửa màn hình Preview | Bổ sung thêm việc hiển thị cấu hình trigger. Bổ sung thêm logic cập nhật workflow trigger từ trigger theo hành động sang loại trigger khác thì phải check workflow nếu có tồn tại bất kỳ workflow item nào rẽ nhánh theo điều kiện hành động thì sẽ không được cập nhật Mục 'Workflow sẽ được gửi cho KH thỏa mãn điều kiện segment của workflow trigger trước hay sau thời điểm chạy chiến dịch?': Chỉ hiển thị khi trigger của workflow là loại Segment trigger. | PO | "Biên bản họp dự án CMP_ISSUES - Google Sheets" | 4.1.15 Cấu hình Preview workflow 4.2.15 Cập nhật cấu hình Preview workflow | 09 Feb 2022 - 18 Feb 2022 | 100% | Đã baseline ngày 22/02/2022
4 | 2022-01-24 | Thêm mới màn hình trigger event | Hệ thống cần phát triển trigger event để đáp ứng các chiến dịch thực tế 10. Campaign samples CMP_ISSUES - Google Sheets | PO | Biên bản họp dự án CMP_ISSUES - Google Sheets | 4.1.15 Cấu hình Preview workflow - VDSOnsite - FSOFT Collaboration 02 4.2.15 Cập nhật cấu hình Preview workflow - VDSOnsite - FSOFT Collaboration 02 | 09 Feb 2022 - 18 Feb 2022 | 100% | Đã baseline ngày 22/02/2022
3 | 2022-01-24 | Sửa item rẽ nhánh segment/attribute/event | Hệ thống cần thừa kế các thuộc tính hành động từ trigger event để quyết định điều kiện thực hiện hành động thay vì lắng nghe 1 event mới | PO | Biên bản họp BA với PO XXII_0.2.5.1 Q&As FSO to VDS, yêu cầu PM VDS gửi email nhưng chưa có | 4.1.12 Cấu hình rẽ nhánh theo Segment/Attribute/Event - VDSOnsite - FSOFT Collaboration 02 4.2.12 Cập nhật cấu hình rẽ nhánh theo Segment/Attribute/Event - VDSOnsite - FSOFT Collaboration 02 | 07 Feb 2022 - 18 Feb 2022 | 100% | Đã baseline ngày 22/02/2022
2 | 2022-01-24 | Sửa điều kiện thực hiện hành động của các workflow item | Hệ thống cần thừa kế các thuộc tính hành động từ trigger event để quyết định điều kiện thực hiện hành động thay vì lắng nghe 1 event mới | PO | Biên bản họp BA với PO XXII_0.2.5.1 Q&As FSO to VDS, yêu cầu PM VDS gửi email nhưng chưa có | 4.1.4 Cấu hình điều kiện thực hiện hành động của các item | 25 Jan 2022 - 11 Feb 2022 | 100% | Đã baseline ngày 22/02/2022
1 | 2021-12-15 | Thêm mới tính năng bắt đầu chiến dịch | Cần có điểm kiểm tra tính đúng đắn của các dữ liệu cấu hình campaign/workflow/segment/stockpile trước khi chạy campaign | PO | Email [Core Campaign] Thông báo các thay đổi của SRS so với bản wireframe 12/12/2021 | Sửa Màn hình Quản lý campaign Sửa Màn hình cập nhật/xem campaign Thêm mới Màn hình Bắt đầu campaign Sửa các API thêm mới, cập nhật campaign Thêm mới API bắt đầu campaign Sửa API cập nhật workflow Sửa API cập nhật workflow item | 22 Dec 2021 - 28 Dec 2021 | 100% | Đã baseline ngày 28 Dec 2021